## Apêndice DO5
Agenda | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Recursos Hídricos |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Interfaces Setoriais |  | Apoio e manutenção dos CBHs e ED |  | Apoio e manutenção dos CBHs e ED |  | Apoio e manutenção dos CBHs e ED |  | Apoio e manutenção dos CBHs e ED
Programa | 1 - Planos de Recursos Hídricos (PRH) |  | 1 - Planos de Recursos Hídricos (PRH) |  | 1 - Planos de Recursos Hídricos (PRH) |  | 1 - Planos de Recursos Hídricos (PRH) |  | 2 - Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes mais restritivos |  | 2 - Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes mais restritivos |  | 2 - Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes mais restritivos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 3 - Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos |  | 4 - Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos |  | 6 - Fiscalização dos usos de recursos hídricos |  | 6 - Fiscalização dos usos de recursos hídricos |  | 7 - Monitoramento Hidrometeorológico |  | 7 - Monitoramento Hidrometeorológico |  | 8 - Segurança hídrica e eventos críticos |  | 9 - Criação de Unidades Especiais de Gestão |  | 11 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica |  | 11 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica |  | 11 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica |  | 12 - Fortalecimento institucional |  | 13 - Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento |  | 13 - Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento |  | 13 - Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento |  | 14 - Desenvolvimento de ações para o setor agropecuário |  | 14 - Desenvolvimento de ações para o setor agropecuário |  | 14 - Desenvolvimento de ações para o setor agropecuário |  | 14 - Desenvolvimento de ações para o setor agropecuário |  | 16 - Proteção e conservação dos recursos hídricos |  | 16 - Proteção e conservação dos recursos hídricos |  | 16 - Proteção e conservação dos recursos hídricos |  | 16 - Proteção e conservação dos recursos hídricos |  | 17 - Manutenção e Custeio Operacional da Entidade Delegatária e dos CBHs |  | 17 - Manutenção e Custeio Operacional da Entidade Delegatária e dos CBHs |  | 17 - Manutenção e Custeio Operacional da Entidade Delegatária e dos CBHs |  | 17 - Manutenção e Custeio Operacional da Entidade Delegatária e dos CBHs
Subprograma | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | 3.1 - Regularização de usos dos recursos hídricos |  | 3.1 - Regularização de usos dos recursos hídricos |  | 3.2 - Aprimoramento do instrumento de outorga |  | 3.2 - Aprimoramento do instrumento de outorga |  | 3.2 - Aprimoramento do instrumento de outorga |  | 3.2 - Aprimoramento do instrumento de outorga |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | 7.1 - Aperfeiçoamento do monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das águas |  | 7.1 - Aperfeiçoamento do monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das águas |  | 8.2 - Convivência com as cheias |  | Não se aplica |  | 11.1 - Planejamento e implementação de ações de capacitação e educação ambiental para a bacia |  | 11.2 - Planejamento e implementação de ações de comunicação. |  | 11.3 - Implementação de ações de mobilização e engajamento social na bacia |  | 12.2 - Fortalecimento do Processo de Gestão na Bacia |  | 13.1 - Aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento de água, incluindo redução de perdas |  | 13.1 - Aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento de água, incluindo redução de perdas |  | 13.2 - Efetivação do Enquadramento |  | 14.1 - Redução de cargas difusas na bacia |  | 14.1 - Redução de cargas difusas na bacia |  | 14.2 - Otimização do manejo do uso das águas na irrigação |  | 14.2 - Otimização do manejo do uso das águas na irrigação |  | 16.1 - Iniciativa RIO VIVO |  | 16.1 - Iniciativa RIO VIVO |  | 16.2 - Implementação de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais e infraestruturas complementares |  | 16.2 - Implementação de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais e infraestruturas complementares |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica |  | Não se aplica
Objetivo Estratégico | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. |  | Ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a qualidade das águas superficiais de forma a orientar a elaboração de políticas públicas para garantir a necessária disponibilidade de água à população da bacia hidrográfica, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos. |  | Ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a qualidade das águas superficiais de forma a orientar a elaboração de políticas públicas para garantir a necessária disponibilidade de água à população da bacia hidrográfica, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos. |  | Prevenir e reduzir os impactos das perdas de vidas humanas e perdas materiais causados por eventos críticos / extremos |  | Criar Unidades Especiais de Gestão e solucionar de forma localizada e focada os problemas identificados quanto ao gerenciamento de recursos hídricos |  | Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrográfica e capacitar os membros de comitê para atuar em suas atribuições na gestão de recursos hídricos. |  | Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrográfica e capacitar os membros de comitê para atuar em suas atribuições na gestão de recursos hídricos. |  | Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrográfica e capacitar os membros de comitê para atuar em suas atribuições na gestão de recursos hídricos. |  | Desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da ED na bacia. |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. |  | Garantir para a população da bacia hidrográfica a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. |  | Promover ações de conservação de água e solo com vistas a contribuir com a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. |  | Promover ações de conservação de água e solo com vistas a contribuir com a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. |  | Promover ações de conservação de água e solo com vistas a contribuir com a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. |  | Promover ações de conservação de água e solo com vistas a contribuir com a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. |  | Proceder o atendimento aos CBHs no que tange à organização de todos os eventos e reuniões e o desempenho adequado das atividades da ED |  | Proceder o atendimento aos CBHs no que tange à organização de todos os eventos e reuniões e o desempenho adequado das atividades da ED |  | Proceder o atendimento aos CBHs no que tange à organização de todos os eventos e reuniões e o desempenho adequado das atividades da ED |  | Proceder o atendimento aos CBHs no que tange à organização de todos os eventos e reuniões e o desempenho adequado das atividades da ED
Ação | Ação 1.1.1: Elaborar e validar modelo de relatório de monitoramento de desempenho do PDRH |  | Ação 1.1.2: Elaborar relatórios anuais de monitoramento de desempenho do PDRH |  | Ação 1.1.3: Elaborar relatórios quinquenais de monitoramento de resultados do PDRH |  | Ação 1.1.4: Revisar o Plano de Ações do PDRH com base nos resultados dos monitoramentos |  | Ação 2.1.2: Elaborar e validar modelo de relatório de monitoramento do desempenho e resultados do Programa de Efetivação do Enquadramento |  | Ação 2.1.3: Elaborar relatórios bienais de monitoramento do Programa de Efetivação do Enquadramento |  | Ação 2.1.4: Revisar o Programa de Efetivação do Enquadramento |  | Ação 3.1.1: Implementar ações para mobilização e chamamento de usuários para regularização de usos |  | Ação 3.1.2: Realizar cadastramento de poços para captação de águas subterrâneas |  | Ação 3.2.1: Implementar a outorga para lançamento de efluentes |  | Ação 3.2.3: Avaliar e revisar outorgas concedidas em valores superiores aos das demandas estimadas |  | Ação 3.2.4: Definir índices de uso racional a serem seguidos para análise de outorgas para os principais setores usuários da bacia. |  | Ação 3.2.5: Integrar e manter padronizados os aspectos institucionais e operacionais para a análise de pedido e a emissão da outorga entre os rios de domínio estadual com aqueles dos rios de domínio da União |  | Ação 4.1.1: Desenvolver, implantar e manter o SIGA Doce e implementar interoperabilidade entre as suas bases e dos Sistemas Nacional - SNIRH e Estadual de Recursos Hídricos de MG - SEIRH |  | Ação 6.1.2: Implementar ação para monitoramento dos usos de recursos hídricos, em quantidade e qualidade |  | Ação 6.1.3: Realizar seminário, em ambiente virtual, com a plenária do CBH e de forma integrada com o CBH Doce com vistas a apresentar resultados e debater assuntos relacionados a fiscalização do uso dos recursos hídricos |  | Ação 7.1.1: Aprimorar o monitoramento fluviométrico e de qualidade de água na bacia |  | Ação 7.1.2: Aprimorar o monitoramento sedimentométrico |  | Ação 8.2.2: Implementar ações resultantes do estudo de modelagem de cheias na bacia |  | Ação 9.1.1: Criar Unidades Especiais de Gestão |  | Ação 11.1.1: Elaborar o planejamento de atividades de capacitação e educação ambiental e implementar ao longo do horizonte do Plano |  | Ação 11.2.1: Elaborar o planejamento de atividades de comunicação das ações de gestão de recursos hídricos e implementar ao longo do horizonte do Plano |  | Ação 11.3.1: Implementar e acompanhar as ações de mobilização social e engajamento no âmbito do CBH |  | Ação 12.2.2: Implementar ações de apoio ao acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos e contratações |  | Ação 13.1.2: Acompanhar as ações desenvolvidas pelo setor de saneamento, inclusive as provenientes do PG032, voltadas à redução de perdas e monitorar os índices de eficiência dos usos da água dos sistemas de abastecimento de água. |  | Ação 13.1.3: Contratar projetos para Otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água. |  | Ação 13.2.1: Contratar projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário. |  | Ação 14.1.1: Implantar projetos de boas práticas de gestão (métodos e técnicas) mais adequadas para redução de cargas difusas nas principais áreas agrícolas e de pecuária, visando melhorar a qualidade da água dos rios da bacia |  | Ação 14.1.2: Executar atividades de capacitação e assistência técnica aos produtores rurais da bacia para adoção das medidas de redução do aporte de cargas difusas |  | Ação 14.2.2: Promover atividades de extensão rural em parceria com a EMATER e instituições de pesquisa (UFV, por exemplo). |  | Ação 14.2.3: Fomentar o aprimoramento de tecnologias de irrigação em parceria com instituições de ensino e pesquisa e fundações de apoio de pesquisa. |  | Ação 16.1.1: Dar andamento à implementação das ações da Iniciativa Rio Vivo |  | Ação 16.1.2: Acompanhar as ações em desenvolvimento pela Iniciativa RIO VIVO e verificar seus resultados para a bacia |  | Ação 16.2.1: Implementar as ações de pagamento por serviços ambientais (PSA) integradas no contexto da Iniciativa RIO VIVO |  | Ação 16.2.2: Acompanhar as ações de PSA em desenvolvimento e verificar seus resultados para a bacia |  | Ação 17.1.1: Desenvolver a organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica |  | Ação 17.1.2: Manter e custear os serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária |  | Ação 17.1.3: Apoiar a participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos. |  | Ação 17.1.4: Manter a operação adequada da Entidade Delegatária
Meta | Modelo de relatório validado |  | Relatórios de monitoramento do PDRH elaborados de acordo com a periodicidade prevista |  | Relatórios quinquenais de monitoramento de resultados do PDRH elaborados de acordo com a periodicidade prevista |  | Revisão do Plano de Ações do PDRH aprovada no CBH. |  | Modelo de relatório validado |  | Relatórios de monitoramento elaborados de acordo com a periodicidade prevista. |  | Revisões do programa de efetivação do enquadramento realizadas a cada cinco anos. |  | Regularização de usos nas bacias mais críticas |  | Cadastro de poços realizado e com outorgas emitidas |  | Outorga para lançamento de efluentes implementada na bacia |  | Outorgas e demandas revisadas nos trechos que apresentam valores outorgados superiores aos das demandas estimadas. |  | Índices de uso racional formalizados para os principais setores usuários da bacia de forma a dar subsídio aos critérios de análise de outorga. |  | Informações e bases de dados de usos e usuários de recursos hídricos estaduais e federais integradas para fins de outorga, de forma automática e em tempo real realizada |  | SIGADOCE implantado e com bases interoperáveis com os Sistemas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos |  | Sistema de monitoramento dos usuários implementado e com informações compartilhadas com a base de outorgas |  | 9 seminários realizados até o último ano do horizonte de planejamento |  | Aperfeiçoamento realizado para o monitoramento quali-quantitativo na bacia |  | Aprimoramento do monitoramento sedimentométrico realizado |  | Ações implementadas de acordo com o previsto no estudo |  | Unidades Especiais de Gestão criadas considerando a proposta do PDRH. |  | Atividades de capacitação e educação ambiental implementadas na bacia de acordo com o planejamento. |  | Atividades de comunicação das ações de gestão de recursos hídricos implementadas na bacia de acordo com o planejamento. |  | Ações de mobilização social e engajamento do CBH implementadas e acompanhadas. |  | Gerenciadora de projetos em atuação |  | Relatórios elaborados a cada cinco anos de monitoramento de todas as ações de saneamento relacionadas à redução de perdas e ao índice de eficiência do uso da água pelos sistemas de saneamento para todos os municípios da bacia. |  | Projetos contratados. |  | Projetos contratados. |  | Projetos implantados. |  | Atividades de capacitação e assistência técnica realizadas para incremento no conhecimento sobre poluição difusa, definição de estratégias conjuntas e formação de parcerias para redução do aporte de cargas difusas |  | Atividades implementadas |  | Atividades de fomento verificadas |  | Ações da Iniciativa Rio Vivo implementadas na DO5. |  | Acompanhamento e avaliação do desempenho da Iniciativa RIO VIVO e seus resultados para a bacia realizada. |  | Ações de PSA implementadas na bacia, integradas à iniciativa Rio Vivo |  | Acompanhamento e avaliação do desempenho das ações de PSA e seus resultados para a bacia. |  | Reuniões de Câmaras Técnicas e Plenárias do CBH realizadas de acordo com o planejamento |  | Sistemas de tecnologia da informação em pleno funcionamento e com o atendimento a todas as demandas administrativas do CBH e da AGEDOCE. |  | Participação nos eventos planejados. |  | Entidade Delegatária funcionando de forma adequada e com atendimento a todas as demandas do CBH e PAP.
Horizonte Temporal | Curto prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Médio prazo |  | Curto prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Médio prazo |  | Longo prazo |  | Longo prazo |  | Curto e médio prazo |  | Curto e médio prazo |  | Médio e longo prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Curto e médio prazo |  | Médio e longo prazo |  | Curto e médio prazo |  | Curto e médio prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Longo prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Todo horizonte do plano |  | Longo prazo |  | Longo prazo
Responsáveis Diretos | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE, IGAM e ANA |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE, IGAM e ANA |  | IGAM |  | IGAM |  | IGAM |  | IGAM |  | IGAM |  | IGAM e ANA |  | AGEDOCE |  | IGAM e SEMAD |  | IGAM e SEMAD |  | ANA e IGAM |  | ANA e IGAM |  | CPRM, ANA e IGAM |  | ANA e IGAM |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE, ANA e IGAM. |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | IGAM e AGEDOCE |  | IGAM, EMATER/MG e instituições de pesquisa |  | AGEDOCE, ANA e IGAM |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE e IGAM |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE e IGAM |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE |  | AGEDOCE
Custo Estimado | Não se aplica, custos associados às atividades da AGEDOCE. |  | Não se aplica, custos associados às atividades da AGEDOCE. |  | Não se aplica, custos associados às atividades da AGEDOCE. |  | Valor alocado para a bacia de R$ 61.600,00 por revisão intermediária e R$ 359.700,00 para a revisão ao final do horizonte do plano, totalizando R$ 544.500,00. |  | Não se aplica, custos associados às atividades da AGEDOCE. |  | Não se aplica, custos associados às atividades da AGEDOCE |  | Valor alocado para a bacia de R$ 61.600,00 por revisão intermediária e R$ 200.700 para a revisão ao final do horizonte do enquadramento, totalizando R$ 385.500,00. |  | Não há a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do OGRH e apoio do CBH para a mobilização dos usuários. |  | Não há a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do OGRH e apoio do CBH para a mobilização dos usuários. |  | Não há a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do IGAM |  | Não há a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do IGAM. |  | Não há a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do IGAM. |  | Não se identifica a necessidade de custos extras do CBH, sendo possível executar com custeio do OGRH. |  | R$ 60.000,00 previstos no PAP da bacia para o horizonte 2023-2025 (R$ 60.000 por ano). Para o período seguinte, estima-se um profissional pleno de TI para manutenção e inserção de dados e novos pequenos ajustes para toda a bacia do rio Doce, alocando-se especificamente para esta bacia o valor de R$ 24.000,00 anual. |  | Não se aplica, uma vez que podem ser desenvolvidos com equipes dos órgãos gestores. No caso da implementação de equipamentos de monitoramento dos usos pelos usuários, não há como estimar os custos neste momento, uma vez que depende da relação de usuários que forem abrangidos. De toda forma, se referem a custos que deverão ser assumidos pelos próprios usuários a partir de determinação legal pelos OGRHs. |  | Não se aplica, uma vez que tais eventos devem ser realizados de forma virtual. |  | Para a instalação das estações fluviométricas, foi estimado um valor de R$ 210.000,00 considerando as novas estações fluviométricas a serem instaladas segundo a proposta do estudo, sendo 10% automáticas. A operação deve ser incorporada à rede hidrometeorológica nacional |  | Não há a necessidade de custos para a instalação de um ponto de coleta para a análise de sedimentos. No que se refere à operação deve ser incorporada na rede hidrometeorológica nacional. |  | Custos dependem das propostas de ações que serão apresentadas no estudo a ser desenvolvido na ação 8.2.1 para a totalidade da bacia do rio Doce. Devido à baixa disponibilidade de recursos desta bacia, não são alocados recursos extras específicos da sua cobrança, sendo que as ações indicadas pelo estudo deverão ser executadas com recursos advindos da cobrança do CBH Doce. |  | Não apresenta custos, uma vez que pode ser desenvolvida com a equipe técnica dos órgãos gestores. |  | R$ 60.000,00 previstos no PAP para o período entre 2023, sendo R$ 20.000,00 a cada ano. De uma forma geral, a maior parte das atividades de capacitação pode ser realizada por meio de cursos EAD – Ensino à Distância. Sendo assim, para o período seguinte, não são propostos novos recursos, considerando a possibilidade de execução de ações de capacitação por meio de cursos EAD, principalmente aqueles disponibilizados pela ANA. |  | R$ 70.000,00 previstos no PAP para o período entre 2023 e 2025, sendo R$ 20.000,00 para o primeiro ano e R$ 25.000,00 para cada um dos anos 2 e 3. De acordo com a disponibilidade de recursos e a possibilidade de maior integração entre os gastos com comunicação na bacia do rio Doce como um todo, estima-se que a continuidade das ações pode ser realizada com o montante anual de R$ 12.500,00 alocados por esta bacia, que serão integrados ao montante da bacia do rio Doce. |  | Os custos de implementação das ações de mobilização estão considerados na ação de comunicação (11.2.1) e nas ações do programa 17, de manutenção do CBH. |  | Considerando a importância para o desenvolvimento das ações na bacia, aloca-se o montante anual de R$ 41.600,00 a partir do ano 4, para gerenciamento de projetos, montante que deverá ser integrado ao restante de recursos disponibilizado para toda a bacia |  | R$ 37.600,00 alocados no montante da cobrança para esta bacia para a elaboração de cada relatório a cada 5 anos, incluindo acompanhamento da execução das ações por todos os municípios da bacia. As atividades de identificação de índices de eficiência do PLANSAB e apresentação dos resultados nos CBHs podem ser feitas pelos OGRHs com apoio da AGEDOCE. |  | Considerando o montante de recursos previstos para obras dos sistemas de abastecimento de água no Atlas Águas, estima-se um valor de R$ 12.913.600,00 para os projetos. Em função do alto montante de recursos necessários, não deverão ser absorvidos em sua integralidade pelos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Para o período entre 2023 e 2025 há R$ 750.000,00 previstos no PAP. Para o período seguinte, devido à menor disponibilidade de recursos, recomenda-se a busca e identificação de recursos por meio de outras fontes como Fundação Renova, PPA Federal e Estadual e financiamentos internacionais. |  | Considerando o montante de recursos previstos para obras de esgotamento sanitário propostas no Programa de Efetivação do Enquadramento – PEE, estima-se um valor de R$ 24.095.200,00 para os projetos para a bacia. Em função do alto montante de recursos necessários, não deverão ser absorvidos em sua integralidade pelos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, assim aloca-se do PAP um montante de R$ 1.062.000,00 para o ano 1 e R$ 1.000.000,00 do ano 2. Na sequência, deverão ser buscados e identificados recursos advindos de outras fontes como Fundação Renova, PPA Federal e Estadual e financiamentos internacionais. |  | A identificação das boas práticas pode ser feita por meio dos OGRHs com recursos de custeio. Para a aplicação das boas práticas, podem ser lançados editais periódicos, com alocação de R$ 250.000,00 anuais para o tema a partir do ano 4, com recursos da cobrança do CBH, cujo valor pode ser também potencializado com recursos da Fundação Renova. |  | Atividades que podem ser executadas com recursos de custeio dos órgãos públicos em articulação do CBH, AGEDOCE e IGAM com instituições parceiras envolvidas ou com atuação no tema. |  | Atividades que podem ser executadas com recursos de custeio dos órgãos públicos. |  | Para o desenvolvimento das ações de fomento, podem ser lançados projetos anuais, com a proposição de recursos da ordem de R$ 100.000,00 dessa bacia a partir do horizonte de médio prazo. |  | R$ 5.900.000,00 alocados com recursos do PAP até 2025 (R$ 4.000.000,00 em 2023, R$ 900.000,00 em 2024 e R$ 1.000.000,00 em 2025). Para o período posterior, considerando menor disponibilidade de recursos, ainda é possível alocar R$ 500.000,00 para o ano 4 e R$ 1.000.000,00 para o ano 5. Na sequência, mesmo com a baixa disponibilidade de recursos, mantem-se a importância da ação para a bacia, alocando-se valor de R$ 200.000,00 anual entre 2028 e 2042 com recursos da cobrança para as atividades da Iniciativa RIO VIVO nessa bacia. |  | Não há a necessidade de custos extras, considerando serem ações realizadas por meio de recursos de custeio |  | Considerando a importância da temática e de incrementar as atividades na bacia para a recuperação dos cursos de água, os valores a serem pagos a título de PSA provenientes dos recursos da cobrança podem ser aplicados com alocação anual da ordem de R$ 100.000,00 a partir do ano 4, de forma a implementar ações de PSA em áreas específicas da bacia. Caso sejam obtidos recursos de outras fontes como municípios, companhias de abastecimento, estado, grandes usuários) ou, ainda, advindos de arranjos híbridos, poderão ser ampliados os projetos. |  | Não há a necessidade de custos extras, considerando serem ações realizadas por meio de recursos de custeio |  | No PAP da bacia está previsto o montante de R$ 50.000,00 anuais para o desenvolvimento dessas atividades para o período entre 2023 e 2025. No período seguinte, são alocados valores da ordem de R$ 20.000,00 anuais para a presente ação. |  | A partir de 2026, considerando o fortalecimento das ações integradas entre as bacias afluentes e o Doce e de forma a manter a operação adequada dos sistemas, estima-se a alocação de recursos da ordem de R$ 30.000,00 anuais advindos da cobrança nessa bacia. |  | No PAP da bacia está previsto o montante de R$ 50.000,00 anuais para o desenvolvimento dessas atividades para o período entre 2023 e 2025, totalizando R$ 150.000,00. No período seguinte, considerando que parte importante das reuniões são previstas de forma virtual e o aproveitamento de recursos para outras ações da bacia, aloca-se valor médio anual de R$ 10.000,00 para a presente ação. |  | Para os primeiros anos de execução do PDRH, considera-se o montante de R$76.600,00 para o ano 1 (2023), R$ 80.400,00 para o ano 2 (2024), R$ 84.500,00 para o ano 3 (2025), R$ 88.700,00 para o ano 4 (2026) e R$ 93.100,00 para o ano 5 (2027). Para o período seguinte, considerando a necessidade de manutenção da estrutura da ED para atendimento a todas as suas funções de forma adequada para toda a bacia do rio Doce, pode ser mantido o montante estimado anual para o ano de 2027 a valor presente da época.
Nota | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista | Atividade | Data Prevista
0 | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano | Nenhuma atividade executada | Data de Aprovação do Plano
0.25 | Discutir e validar no CBH os indicadores de desempenho apresentados no presente estudo | 2023-10-01 | Elaborar 4 relatórios anuais (a partir do ano 2) | 2027-12-01 | Elaborar primeiro relatório de monitoramento quinquenal de resultados ao final do horizonte de curto prazo | 2027-12-01 | Aprovar primeira revisão do Plano de Ações | 2027-12-01 | Discutir e validar a metodologia de monitoramento do Programa de Efetivação do Enquadramento proposta neste estudo | 2024-10-01 | Elaborar 2 relatórios bienais (anos 4 e 6). | 2028-12-01 | Aprovar primeira revisão do Programa de efetivação do enquadramento | 2027-12-01 | Definir trechos prioritários nas bacias afluentes do mineiras com balanço hídrico crítico e estratégia de chamamento dos usuários para a regularização de seus usos | 2027-12-01 | Definir aquíferos ou bacias em que será realizado o cadastro e a estratégia de chamamento dos usuários | 2027-12-01 | Definir estratégia e atualizar a metodologia para início das análises de outorgas de lançamentos de efluentes | 2025-06-01 | Definir e formalizar a estratégia de execução das revisões, com equipe própria ou contratação externa | 2026-12-01 | A partir dos resultados dos estudos desenvolvidos nos programas 14 e 15, estabelecer estratégia de discussão entre os OGRHs | 2027-12-01 | Estabelecer estratégia de integração das bases de dados de usos e usuários de recursos hídricos | 2024-06-01 | Levantar os requisitos técnicos para o compartilhamento de dados e informações geoespaciais por meio de geowebservices | 2025-12-01 | Definir critérios e procedimentos para o monitoramento dos usos na bacia | 2028-06-01 | Estabelecer metodologia para a realização dos seminários e realizar primeiro evento | 2025-12-01 | OGRHs deverão desenvolver análise das propostas de aprimoramento do monitoramento do PDRH e do enquadramento | 2024-12-01 | OGRHs deverão desenvolver análise das propostas de aprimoramento do monitoramento do PDRH e do enquadramento | 2026-06-01 | Avaliar ações do plano proposto para gestão de cheias e consolidar estratégia de implementação | 2025-06-01 | Avaliar as propostas de áreas de restrições de uso do PDRH e acordar as áreas que necessitam a criação de Unidades Especiais de Gestão | 2024-12-01 | Desenvolver ações voltadas à elaboração do programa de capacitação para a bacia para o primeiro ciclo de planejamento (2023/2027) e implementar as ações | 2025-12-01 | Realizar reuniões e oficinas para pactuação de conceitos e para definição de metodologias, públicos e temas prioritários do programa plurianual de comunicação da bacia | 2024-12-01 | Realizar avaliação sobre o processo de mobilização, participação e engajamento do CBH | 2025-06-01 | Avaliar ações que têm a possibilidade de ser acompanhadas por entidade gerenciadora como no caso da Caixa ou Empresa Gerenciadora e identificar estrutura e equipe necessária para o gerenciamento | 2023-07-01 | Identificar os índices de eficiência dos usos da água para os sistemas de abastecimento de água na bacia, desenvolver metodologia e indicadores de monitoramento, elaborar primeiro relatório de monitoramento, inserir os dados no SIGADOCE e apresentar ao CBH | 2027-12-01 | Definir critérios para a seleção dos projetos que podem ser considerados e apresentar para a CT-SHQA/CIF no âmbito do PH032 do TTAC | 2025-12-01 | Definir critérios para a seleção dos projetos que podem ser considerados e apresentar para a CT-SHQA/CIF no âmbito do PG031 do TTAC | 2025-12-01 | Levantar, avaliar e definir os métodos e técnicas (consideradas boas práticas de gestão - BMPs) mais adequados para redução de cargas difusas a serem aplicados nas áreas agropecuárias mais críticas em termos de geração de cargas difusas definidas a partir dos resultados das análises diagnósticas do PDRH | 2027-06-01 | Realizar seminários, workshops, cursos e reuniões com técnicos de órgãos de planejamento/controle, instituições de pesquisa e extensão, organizações sociais e usuários | 2026-12-01 | Articular e pactuar parceria com EMATER/MG | 2026-06-01 | Articular e pactuar parceria com instituições de ensino e pesquisas e fundações de apoio de pesquisa | 2028-12-01 | Apresentar as ações definidas nos cenários estabelecidos pelo CBH para a CT-Flor/CIF, no âmbito dos PG026 e PG027 do TTAC, e para a CT-SQA/CIF, no âmbito do PG031 do TTAC | 2024-12-01 | Desenvolver metodologia de monitoramento dos resultados das ações da Iniciativa Rio Vivo (parâmetros, indicadores, modelos, etc) e elaborar primeiro relatório de monitoramento de seus resultados | 2027-12-01 | Articular com atores e indicar as novas áreas para ampliação da Inciativa RIO VIVO para a bacia | 2023-12-01 | Desenvolver metodologia de monitoramento dos resultados das ações de PSA (parâmetros, indicadores, modelos, etc) e elaborar primeiro relatório de monitoramento de seus resultados | 2027-12-01 | Elaborar 5 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2027-12-01 | Elaborar 2 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2027-12-01 | Elaborar 5 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2027-12-01 | Elaborar 5 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados (Relatórios de atuação da ED, apresentando, por meio de indicadores, o desempenho e resultados de sua atuação e o cotejo com o atendimento à totalidade das demandas previstas) | 2027-12-01
0.5 | Elaborar primeiro relatório técnico de monitoramento de desempenho do plano | 2023-11-01 | Elaborar 9 relatórios anuais | 2032-12-01 | Elaborar segundo relatório de monitoramento quinquenal de resultados | 2032-12-01 | Aprovar segunda revisão do Plano de Ações | 2032-12-01 | Elaborar primeiro relatório de monitoramento do enquadramento (conforme metodologia de monitoramento validada). | 2024-11-01 | Elaborar 2 relatórios bienais (anos 8 e 10) | 2032-12-01 | Aprovar segunda revisão do Programa de efetivação do enquadramento | 2032-12-01 | Realizar o chamamento dos usuários para a regularização de usos de acordo com cronograma e estratégia definidos pelos OGRHs e sistematizar informações de demandas | 2028-12-01 | Realizar o cadastro de poços com a finalidade de regularização de usos | 2028-12-01 | Atualizar Deliberação Normativa CERH 28/2009 ou outro ato normativo com os critérios e procedimentos do IGAM para tais pedidos de outorga | 2025-10-01 | Avaliar e sistematizar as informações disponíveis de demandas e atualizar com base em processos de chamada para re-ratificação de usos | 2027-12-01 | Discutir e validar índices de uso racional para os setores usuários voltados ao uso industrial e minerário, irrigação e abastecimento humano | 2028-06-01 | Integrar as bases de dados de usos e usuários de recursos hídricos | 2024-12-01 | Articular e pactuar entre os Órgãos Gestores os procedimentos para vinculação dos sistemas e suas bases de dados | 2026-12-01 | Realizar levantamento de usuários prioritários a serem monitorados a partir dos critérios definidos | 2029-06-01 | Realizar 2 seminários bienais (2027 e 2029) | 2029-12-01 | Apresentar o resultado da análise das propostas do PDRH para a CT-SHQA, no âmbito do PG038 do TTAC e consolidar proposta de aperfeiçoamento do monitoramento hidrológico quali-quantitativo | 2025-09-01 | Apresentar o resultado da análise das propostas do PDRH para a CT-SHQA, no âmbito do PG038 do TTAC e consolidar proposta de aperfeiçoamento do monitoramento hidrológico quali-quantitativo | 2026-09-01 | Identificar recursos disponíveis para implementação das ações | 2025-12-01 | Apresentar e discutir a proposta entre o OGRH e CBH e definir ações específicas de gestão | 2025-06-01 | Desenvolver avaliação das ações executadas no primeiro ciclo e, a partir dos resultados elaborar programa para o próximo ciclo | 2027-12-01 | Elaborar o programa de comunicação para a bacia com a proposição de ciclo plurianual de planejamento e implementação (2024/2027) | 2025-09-01 | Planejar ações com vistas a ampliar e fortalecer a mobilização, participação e engajamento dos membros do CBH e implementar ao longo do horizonte temporal | 2025-10-01 | Contratar gerenciadoras, monitorar e avaliar seus resultados ao final do primeiro ciclo do PAP | 2025-12-01 | Elaborar segundo relatório quinquenal, inserir os dados e resultados no módulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir no CBH | 2032-12-01 | Lançar editais para a seleção dos projetos | 2027-12-01 | Lançar editais para a seleção dos projetos com recursos da cobrança, considerando os critérios definidos, e acompanhar possíveis editais da Fundação Renova | 2027-12-01 | Apresentar os referidos métodos e técnicas e a seleção de áreas críticas para a CT-FLOR/CIF, no âmbito dos PG026 e PG027 do TTAC, visando obter contribuições para facilitar uma possível parceria com a Fundação Renova | 2027-12-01 | Definir estratégias conjuntas para o controle da poluição difusa | 2027-12-01 | Propor, conjuntamente, atividades de extensão rural para efetiva otimização do manejo do uso das águas na irrigação | 2026-12-01 | Definir a estrutura, as regras e diretrizes do projeto de fomento, bem como critérios de acesso | 2029-12-01 | Implementar as ações definidas nos cenários estabelecidos pelos CBHs com os recursos da cobrança e acompanhar as possíveis intervenções financiadas pela parceria com a Fundação Renova | 2027-12-01 | Elaborar segundo relatório quinquenal de monitoramento dos resultados da Iniciativa Rio Vivo | 2032-12-01 | Estabelecer arranjos locais, com a participação dos municípios, companhias de abastecimento de água e usuários de água, para o Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA) | 2027-12-01 | Elaborar segundo relatório quinquenal de monitoramento dos resultados das ações de PSA | 2032-12-01 | Elaborar 10 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2032-12-01 | Elaborar 7 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2032-12-01 | Elaborar 10 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2032-12-01 | Elaborar 10 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2032-12-01
0.75 | Apresentar e discutir o relatório entre o OGRH e no CBH de forma a obter contribuições | 2023-12-01 | Elaborar 14 relatórios anuais | 2037-12-01 | Elaborar terceiro relatório de monitoramento quinquenal de resultados | 2037-12-01 | Aprovar terceira revisão do Plano de Ações | 2037-12-01 | Apresentar e discutir o relatório e o desempenho e resultados com o OGRH e CBH de forma a obter contribuições | 2024-12-01 | Elaborar 2 relatórios bienais (anos 12 e 14) | 2036-12-01 | Aprovar terceira revisão do Programa de efetivação do enquadramento | 2037-12-01 | Atualizar o balanço hídrico das bacias com base nas demandas efetivas pelo uso da água e definir metodologia de regularização dos usos | 2030-12-01 | Atualizar o balanço hídrico dos aquíferos com base nas demandas efetivas pelo uso da água e definir metodologia de regularização dos usos | 2030-12-01 | Iniciar a análise de outorgas de lançamentos de efluentes em uma sub-bacia piloto e avaliar o processo após um período | 2025-12-01 | Iniciar o processo de revisão das outorgas e do balanço hídrico | 2028-12-01 | Definir por meio de ato ou documento de cada um dos órgãos gestores ou conjunto os índices de uso racional a serem seguidos nas análises de outorgas e iniciar emissão de outorgas com os novos índices | 2028-12-01 | Promover a transformação digital dos sistemas de outorga de modo a permitir a transferência e atualização dos bancos de dados de forma automática e em tempo real | 2025-12-01 | Implementar a interoperabilidade entre as bases do SIGA Doce, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos de MG (SEIRH) e Nacional (SNIRH) | 2027-12-01 | Implementar ações de monitoramento desses usuários (DAURH, DeclaraÁgua, telemetria ou outro sistema disponível no estado), incluindo a verificação do atendimento a índices de uso racional | 2029-12-01 | Realizar 3 seminários bienais (2031, 2033 e 2035) | 2035-12-01 | Definir a estratégia de implementação com o OGRH | 2025-12-01 | Definir a estratégia de implementação com o OGRH | 2026-12-01 | Articular com as entidades responsáveis pela implementação das ações e apoio técnico | 2026-12-01 | Formalizar a criação de Unidades Especiais de Gestão | 2025-12-01 | Implementar ações para o segundo ciclo e avaliar seus resultados para a bacia e propor ajustes para o horizonte seguinte | 2032-12-01 | Implementar ações para o segundo ciclo e avaliar seus resultados para a bacia e propor ajustes para o horizonte seguinte | 2032-12-01 | Implementar ações para o segundo ciclo e avaliar seus resultados para a bacia e propor ajustes para o horizonte seguinte | 2032-12-01 | Desenvolver aperfeiçoamentos no processo de gerenciamento externo e elaborar relatório de avaliação de seus resultados ao final do PAP 2026-2030 | 2030-12-01 | Elaborar terceiro relatório quinquenal, inserir os dados e resultados no módulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir no CBH | 2037-12-01 | Contratar projetos de sistemas de abastecimento de água | 2032-12-01 | Contratar projetos de sistemas de esgotamento sanitário com recursos da cobrança e acompanhar os eventuais projetos contratados por meio da parceria com a Fundação Renova | 2032-12-01 | Lançar editais e contratar projetos para a implantação das boas práticas de gestão | 2032-12-01 | Formar parcerias para implantação de estudos e programas | 2032-12-01 | Apoiar a implementação as atividades propostas e acompanhar a execução das ações de melhoria pelos agricultores | 2030-12-01 | Implementar projeto de fomento | 2035-12-01 | Articular com atores, incluindo a Fundação Renova, e indicar as novas áreas para ampliação da Inciativa RIO VIVO para a bacia, elaborar e lançar editais de chamamento e realizar o processo de seleção de novas propriedades, com recursos da cobrança, e aqueles que poderão contar com apoio financeiro oriundo da parceria com a Fundação Renova | 2032-12-01 | Elaborar terceiro relatório quinquenal de monitoramento dos resultados da Iniciativa Rio Vivo | 2037-12-01 | Elaborar editais de chamamento e realizar processo de seleção das propriedades rurais | 2032-12-01 | Elaborar terceiro relatório quinquenal de monitoramento dos resultados das ações de PSA | 2037-12-01 | Elaborar 15 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2037-12-01 | Elaborar 12 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2037-12-01 | Elaborar 15 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2037-12-01 | Elaborar 15 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2037-12-01
1 | Consolidar e validar o modelo de relatório entre o OGRH e o CBH | 2024-03-01 | Elaborar 19 relatórios anuais | 2042-12-01 | Elaborar quarto relatório de monitoramento quinquenal de resultados | 2042-12-01 | Aprovar revisão plena do PDRH | 2042-12-01 | Consolidar e validar o modelo de relatório entre OGRH e CBH | 2025-03-01 | Elaborar 2 relatórios bienais (anos 16 e 18) | 2040-12-01 | Aprovar revisão plena do Enquadramento | 2042-12-01 | Regularizar os usos existentes por meio da emissão ou revisão das outorgas | 2032-12-01 | Regularizar os usos existentes por meio da emissão ou revisão das outorgas | 2032-12-01 | Avaliar o processo e iniciar a emissão da análise de outorgas de lançamento de efluentes para o restante da bacia | 2027-12-01 | Emitir outorgas para a totalidade dos usuários em desacordo com o real uso | 2030-12-01 | Elaborar primeiro relatório de acompanhamento dos resultados de melhoria dos balanços quali-quantitativos com o atendimento dos índices de uso racional | 2031-12-01 | Iniciar a análise dos pedidos e a emissão de outorga com a implementação das padronizações e integração de sistemas | 2026-06-01 | Estabelecer e adotar procedimento periódico de revisão, manutenção e atualização da vinculação com o SEIRH e SNIRH | 2042-12-01 | Integrar as bases de dados de monitoramento com as bases de outorga de forma a dar subsídio a verificações da necessidade de revisão de outorgas e dar suporte a revisões do balanço hídrico | 2042-12-01 | Realizar 3 seminários bienais (2037, 2039 e 2041) | 2041-12-01 | Implementar aperfeiçoamento do monitoramento de divulgar resultados para a bacia | 2033-12-01 | Implementar aperfeiçoamento do monitoramento de divulgar resultados para a bacia | 2033-12-01 | Implementar as ações previstas de previsão e preparo para a gestão de cheias e elaborar relatório de avaliação dos resultados | 2030-12-01 | Avaliar o resultado da implementação das Unidades Especiais de Gestão e melhorias nos balanços hídricos e no processo de gestão das respectivas áreas | 2027-12-01 | Implementar as ações para o horizonte de longo prazo e elaborar relatório de avaliação de seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Implementar as ações para o horizonte de longo prazo e elaborar relatório de avaliação de seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Implementar as ações para o horizonte de longo prazo e elaborar relatório de avaliação de seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Desenvolver novos aperfeiçoamentos no processo de gerenciamento externo e elaborar relatório de avaliação de seus resultados ao final do horizonte temporal do PDRH | 2042-12-01 | Elaborar quarto relatório quinquenal, inserir os dados e resultados no módulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir no CBH | 2042-12-01 | Criar banco de projetos para inserir os já elaborados e avaliar seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Criar banco de projetos para inserir os já elaborados e avaliar seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Divulgar os resultados das ações dos projetos executadas para o CBH e no Sigadoce | 2042-12-01 | Implantar ações e avaliar resultados para a bacia | 2042-12-01 | Monitorar os resultados das ações implementadas pelos agricultores para melhoria dos resultados de balanços hídricos quali-quantitativos dos corpos hídricos da bacia | 2035-12-01 | Monitorar periodicamente os resultados do fomento, incluindo a verificação de melhoria dos resultados de balanços hídricos quali-quantitativos dos corpos hídricos da bacia | 2042-12-01 | Elaborar projetos individual de propriedades – PIP, implantar iniciativa Rio Vivo nas áreas selecionadas e monitorar seus resultados para a bacia | 2042-12-01 | Elaborar quarto relatório quinquenal de monitoramento dos resultados da Iniciativa Rio Vivo | 2042-12-01 | Celebrar os contratos de PSA das propriedades selecionadas, implantar a ações de conservação de água e solo nas áreas selecionadas e realizar os pagamentos anuais | 2042-12-01 | Elaborar quarto relatório quinquenal de monitoramento dos resultados das ações de PSA | 2042-12-01 | Elaborar 20 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2042-12-01 | Elaborar 17 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2042-12-01 | Elaborar 20 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2042-12-01 | Elaborar 20 relatórios anuais de monitoramento das ações desenvolvidas e seus resultados | 2042-12-01