## Plano de Ações
Plano de Ações do Pacto pela Governança da Água na UF MG
Ponto focal na UF: nome/ email/ telefone
Plano de Ações validado pela UF ? S/N
Plano de Ações validado pela ANA ? S/N
Componentes | Sub-componentes | Atuação (programas e ações da ANA) | Ação (ANA) | Atividades | Instrumento (ACT/Contrato/Convênio/Resolução/TED/Termo de Adesão/Não se aplica) | Atribuições da UF na ação | Atribuições da ANA na ação | Custo da Ação (R$) | Fonte dos recursos (Orçamento ANA/ Orçamento UF/ Cobrança Federal/Outra) | Prioridade ANA (Alta/Média/Baixa) | Prioridade UF (Alta/Média/Baixa) | Status atual da ação (em andamento/ a iniciar) | Data de Início | Data de encerramento | 2023 Meta | 2024 Meta | 2025 Meta | 2026 Meta | Responsável pela execução na UF | Responsável execução na ANA | Ação validada pela UF ? S/N | Ação validada pela ANA ? S/N | Descrição
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | REGLA | Na bacia do Alto Rio São Marcos, o sistema REGLA São Marcos constitui-se em plataforma integrada utilizada pelo DF, GO, MG e ANA para a o recebimento, análise e emissão de outorgas. Na bacia do Rio Doce, há tratativas em andamento para a integração entre os sistemas de outorga da ANA e de Minas Gerais. | Regularização dos usuários | Resolução Conjunta ANA, ADASA, IGAM, SEMAD/MG e SEMAD/GO n° 109/2021 - MRSM | Inserção dos usuários e análise dos processos de outorga de acordo com as diretrizes estabelecidas em reuniões periódicas. | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Alta | Alta | Em andamento |  |  | Não se Aplica | Conforme ACT SRE/MG | Conforme ACT SRE/MG | Conforme ACT SRE/MG | DPLR/GERUR | SRE | sim |  | Na bacia do Alto Rio São Marcos, o sistema REGLA São Marcos constitui-se em plataforma integrada utilizada pelo DF, GO, MG e ANA para a o recebimento, análise e emissão de outorgas. Na bacia do Rio Doce, há tratativas em andamento para a integração entre os sistemas de outorga da ANA e de Minas Gerais.
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Alocação Negociada | Alocações de água na Bacia do Rio Pardo (Alto Pardo e Médio Pardo), na Bacia do Rio Verde Grande (Reservatórios Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca e Rio Verde Grande) e na Bacia do Rio Mucuri (Rio Mucuri). | Reuniões de alocação | ACT SRE/MG | Participação das reuniões para discussão e elaboração dos termos de alocação de água, para posterior implementação das definições. | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Alta | Alta | A iniciar |  |  | Não se Aplica | Conforme reunião anual e TAA | Conforme reunião anual e TAA | Conforme reunião anual e TAA | DPLR/GERUR | COMAR/SRE | sim |  | Alocações de água na Bacia do Rio Pardo (Alto Pardo e Médio Pardo), na Bacia do Rio Verde Grande (Reservatórios Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca e Rio Verde Grande) e na Bacia do Rio Mucuri (Rio Mucuri).
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Marcos Regulatórios | Marcos Regulatórios na Bacia do Rio São Marcos, na Bacia do Rio Mucuri, na Bacia do Rio Pardo (Machado Mineiro/Pardo) e na Bacia do Rio Verde Grande (Bico da Pedra, Estreito/Cova da Mandioca e Verde Grande). | Implementar e acompanhar as diretrizes estabelecidas pelos Marcos Regulatórios | ACT SRE/MG | Implementar e acompanhar as diretrizes estabelecidas pelos Marcos Regulatórios, por meio da regularização e fiscalização das intervenções em recursos hídricos. | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Alta | Alta | A iniciar |  |  | Não se Aplica | Conforme normativos dos Marcos Regulatórios | Conforme normativos dos Marcos Regulatórios | Conforme normativos dos Marcos Regulatórios | DPLR/GERUR/SUFIS/SEMAD | COMAR/SRE | sim |  | Marcos Regulatórios na Bacia do Rio São Marcos, na Bacia do Rio Mucuri, na Bacia do Rio Pardo (Machado Mineiro/Pardo) e na Bacia do Rio Verde Grande (Bico da Pedra, Estreito/Cova da Mandioca e Verde Grande).
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | CNARH- SRE | Apoio à área de Cadastro do Estado visando o compartilhamento de procedimentos e sistemas | Auxiliar na estruturação e gestão do Cadastro de Usuários do Estado por meio de compartilhamento de experiências, bem como apoio na estruturação de processos de integração de dados, buscando a integração da base de dados de outorga do Estado com o CNARH de forma automática e em tempo real. | Contrato ProGestão | Disponibilizar no CNARH os dados de regularização de usuários de recursos hídricos consistidos | Compartilhar a experiência quanto à estruturação e gestão do CNARH; apoiar a integração de forma automática e em tempo real da base de dados de outorga do Estado com o CNARH por meio da disponibilização de ferramentas e suporte de ferramentas necessárias à integração (webservice) | Não se Aplica | Não se Aplica | Média | Média | A iniciar |  |  | Não se Aplica | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | DPLR/GERUR/STI/SEMAD | COINT/SRE | sim |  | Atualização continuada do CNARH
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | REGLA- STI | Integrar sistemas de outorgas nacional (REGLA) e estaduais | Aplicar o diagnóstico para avaliação da situação do estados em relação as tecnologias usadas no sistema de outorgas para definir estrategia de integração do sistema (Pacto Digital) | ACT SRE/MG | Responder ao questionário de diagnostico e avaliação | Definir estratégia de integração de sistemas | Não se Aplica | Não se aplica | Média | Média | Em andamento |  |  | Não se Aplica | conforme ACT SRE/MG | conforme ACT SRE/MG | conforme ACT SRE/MG | DPLR/GERUR | STI | sim |  | Utiliza REGLA como formulário para preenchimento do pedido de outorga ou desenvolver mecanismos de integração dos bancos de dados
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | CNARH- STI | Automatizar a integração dos dados de outorgas dos órgãos gestores estaduais junto ao CNARH para disponibilização e em tempo real dos dados | Implementar API para entregar os dados de outorgas do estado no webservice do CNARH | Contrato ProGestão | Implementar API para entregar os dados de outorgas do estado no webservice do CNARH | Disponibilziar o webservice para receber os dados das outoras estaduais e apoiar as equipes do IGAM na implementação do webservice | Para a ANA não tem custo, porque o webservice já está implantado. Para o estado tem o custo de implementação da API | Orçamento do estado | Alta | Alta | Do lado da ANA está concluída. Para o Igam ação não iniciada. |  |  | Não se Aplica | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | DPLR/GERUR/STI/SEMAD | STI | N | S | Atualização continuada do CNARH
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Fiscalização | Fiscalização de Uso de recursos hídricos definida no PROGESTÂO - META I.7 | PROGESTÂO - META 1.7 e atividade de apoio as ações de cadastro georreferenciado e regularização dos usos na BH São Marcos | Contrato ProGestão | ver meta progestão - contrato | certificação do cumprimento da meta - cadastro e regularização dos usuários na bacia do rio São Marcos | ver SAS - 3.000.000,00 - 6.000.000,00 | Orçamento ANA | Alta | Alta | a iniciar- em andamento |  |  | Não se Aplica | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | Meta do ProGestão | DPLR/GERUR | SFI | sim |  | Não há delegação de fiscalização para o estado do Minas Gerais. A meta a ser trabalhada foi incluida no PROGESTÂO 3.0 _ Meta I.7. A ANA também realizou ações de cadastro georreferenciado de usuários de recursos hídricos federais e estaduais na Bacia do Rio São Marcos.
Recursos Hídricos | Monitoramento Hidrológico | Programa Qualiágua | Apoio técnico, instrumental e financeiro para incrementar a implementação da Rede Nacional de Qualidade da Água - RNQA no estado de Minas Gerias, por meio da celebração de Contrato Qualiágua II. | Monitoramento sistemático da qualidade das águas superficiais no estado de Minas Gerais e disponibilização dos dados e informações geradas à sociedade no SNIRH. O IGAM encerrou a primeira fase do Qualiágua operando uma rede de 560 pontos de QA, correspondente a 93% da RNQA mínima prevista para o estado. Na reunião entre ANA e IGAM realizada nos dias 20 a 22/09/2023, foi acordado que além dos 560 pontos computados no Qualiágua I, serão adicionados, para o primeiro período de certificação do Qualiágua II ,15 pontos já existentes na rede monitorada pelo IGAM. Foram identificados pontos adicionais relacionados ao monitoramento das barragens de rejeito e ao acompanhamento dos enquadramentos das bacias do rio Doce e São Mateus. Para o segundo período de certificação, 6 novos pontos serão contabilizados. Também estão planejados 5 pontos novos a cada ano, a partir do quarto período de certificação. Dessa forma, o total de pontos definidos para o primeiro período de certificação do contrato do Qualiágua II será de 575 e para o décimo período, 601. Além disso, nas bacias dos rios Doce, das Velhas, Paraopeba e Jequitinhonha; 56 pontos já existentes passarão a ser operados com frequência mensal, resultando em um equivalente adicional de 112 pontos de monitoramento. Para o monitoramento da vazão, foram definidos 73 pontos no primeiro período de certificação, quando será considerada a medição de vazão semestral como item a ser verificado no plano de metas do IGAM, com o acréscimo de 5 novos pontos por ano a partir do 2º período de certificação. | Contrato Qualiágua | i) Fornecer à a instituição executora do Contrato Qualiágua os meios necessários à execução das metas pactuadas; ii) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas do Contrato Qualiágua; iii) Supervisionar a administração dos recursos transferidos à conta bancária vinculada ao Contrato Qualiágua, por meio de seus órgãos de controle, para que os recursos sejam aplicados em ações de monitoramento, avaliação e divulgação dos dados e informações geradas no âmbito do Programa Qualiágua; e iv) Receber em doação bens e equipamento da ANA destinados à execução das atividades do Programa Qualiágua, mediante prévia avaliação da conveniência e oportunidade. | i) Prestar assistência técnica, no que couber, à instituição executora do Contrato Qulaiágua; e ii) Destinar e permitir o uso de bens e equipamentos da ANA para a execução dos objetivos do Programa Qualiágua. | R$15.408,800 em 5 anos, para 601 pontos (acordado em reunião dos dias 20 a 22/09/23) | Orçamento ANA | Alta | Alta | Contrato Qualiágua II. | 2023-12-01 | 2028-12-01 | Não se Aplica | Conforme contrato Qualiágua II 575 pontos (QualiáguaI) + 6 pontos; Monitoramento da vazão em 73 pontos; Nas bacias dos rios Doce, das Velhas, Paraopeba e Jequitinhonha serão operados 56 pontos com frequência mensal | Conforme contrato QualiáguaII 581 pontos + 5 pontos; Monitoramento da vazão em 78 pontos; Nas bacias dos rios Doce, das Velhas, Paraopeba e Jequitinhonha continuam sendo operados 56 pontos com frequência mensal | Conforme contrato Qualiágua 586 pontos + 5 pontos; Monitoramento da vazão em 83 pontos; Nas bacias dos rios Doce, das Velhas, Paraopeba e Jequitinhonha continuam sendo operados 56 pontos com frequência mensal | IGAM | SGH/ANA | S | S | O Programa Qualiágua fundamenta-se no pagamento de premiação ao Estado mediante o atingimento de metas pré-pactuadas e integrantes de Contrato, relacionadas ao monitoramento e à divulgação dos dados (metas de monitoramento ) e à padronização, capacitação e melhoria das práticas de laboratório, visando melhorar a qualidade do dado e da informação gerados (metas estruturantes). A certificação das metas é realizada duas vezes por ano para as metas de monitoramento e uma vez ao ano para as metas estruturantes. A sistemática de certificação para o Qualiágua II foi acrescida de alguns novos critérios em relação ao Qauliágua I, sendo destacados os itens: i) Água Superficial Qualidade - os pontos serão válidos onde os parâmetros necessários para o cálculo dos índices definidos para o Estado - ODS-6.3.2; IQA ou IAP foram determinados. A ausência de resultado de algum parâmetro utilizado no cálculo do índice resulta na desabilitação do ponto para a premiação, exceto nos casos de impossibilidade técnica fortuita, devidamente relatada. No caso do índice IAP, exceção feita para os parâmetros PFTHM e cianobactérias, que são elegíveis. ii) Localização dos pontos - para as barragens de rejeito, foram identificados 8 pontos a serem incorporados no Qualiágua II, necessários ao monitoramento das drenagens de barragens com níveis de emergência 2 e 3 (6 existentes, 2 a serem implantados: total 8 pontos). As indicações dos pontos novos são no rio Una a jusante da barragem Laranjeiras (DO2) e córrego Fechos a jusante da mina Mar Azul (SF5). Em relação ao acompanhamento do enquadramento, serão incluídos 6 pontos no Qualiágua II que já eram monitorados na bacia do rio Doce (RD068, RD076, RD024, RD031, RD074 e RD099). Para o rio São Mateus foram adicionados o SM005, SM007 e SM009. Além desses, serão implantados 4 pontos no DO2 para o acompanhamento do enquadramento nos seguintes corpos de água: córrego do Moinho a jusante da área de mineração da Vale e a montante do Parque Nacional da Serra do Gandarela; rio Piracicaba a jusante do RD025 e a jusante da mancha urbana de Rio Piracicaba; rio Conceição a jusante do Parque Nacional da Serra do Gandarela; e no rio Barão de Cocais ou São João a jusante do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Como opções de implantação os seguintes corpos de água foram sugeridos: córrego Onça Grande a jusante de Marliéria e Jaguaraçu; e rio Una próximo da foz no rio S. Bárbara. iii) Medições de vazão simultâneas às coletas de amostras para determinação dos parâmetros de qualidade - não há um percentual definido dos pontos da rede onde devem ser feitas as medições de vazão. A definição ficará vinculada a objetivos específicos definidos em comum acordo entre a ANA e o IGAM. Metas estruturantes que envolvem o percentual de pontos com frequência trimestral de visita, capacitação dos técnicos e participação dos laboratórios nos ensaios de proficiência promovidos pela ANA, foram mantidas. Foi acrescida uma meta estruturante, relativa a publicação de relatórios anuais de avaliação da qualidade das águas, sendo que o IGAM informa que já elabora relatórios, com periodicidade anual, contemplando todo o estado do Minas Gerais, restando avaliar se o conteúdo dos relatórios é aderente ao conteúdo mínimo definido no Manual Operativo do Qualiágua II.
Recursos Hídricos | Monitoramento Hidrológico | Monitoramento hidrológico de reservatórios de usos múltiplos | Apoio técnico, instrumental e financeiro para viabilizar o monitoramento de reservatórios de usos múltiplos, de interesse local ou regional, situados no semiárido do estado de Minas Gerais | Monitoramento sistemático de variáveis em 10 estações hidrológicas associadas a reservatórios de usos múltiplos (níveis, cotas e vazões afluentes e defluentes), e disponibilização dos dados e informações geradas à sociedade no SNIRH | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | i) operação e manutenção das estações hidrológicas; e ii) seleção e treinamento de observadores hidrológicos. | i) disponibilização de aplicativo para registro e envio dos dados de monitoramento; ii) disponibilização dos dados no SNIRH; iii) pagamento de auxílio aos observadores hidrológicos. | 36240 | Orçamento ANA | Alta | Alta | Em andamento | Atividade contínua | Atividade contínua | 10 estações de monitoramento de reservatórios de usos múltiplos | 10 estações de monitoramento de reservatórios de usos múltiplos | 10 estações de monitoramento de reservatórios de usos múltiplos | 10 estações de monitoramento de reservatórios de usos múltiplos | IGAM | SGH/ANA | S | S | O Projeto "Monitoramento hidrológico de reservatórios de usos múltiplos" consiste de parceria entre a ANA e os Estados do semiárido brasileiro para possibilitar a disponibilização de dados confiáveis e tempestivos à sociedade, de modo a possibilitar a tomada de decisão sobre alocação de recursos hídricos, sobretudo em situações de escassez hídricas. Os observadores hidrológicos rementem os dados por meio de aplicativo de celular desenvolvidos e disponibilizado pela ANA, para publicação no SNIRH. O pagamento dos observadores é realizado pela ANA, com apoio da CPRM. Aos estados compete a operação e manutenção das estações, além da seleção e treinamento de observadores hidrológicos.
Recursos Hídricos | Monitoramento Hidrológico | Operação RHN | Parceria para operação da RHN/ANA com o IGAM | Operação de estações da RHN/ANA pelo IGAM | Termo de Adesão ao Pacto pela Governança da Água e respectivo Plano de Ações | Realizar a aquisição das telemétricas e contratação de serviço de instalação e manutenção | Realizar processo de licitatório (ata de registro de preço) das estações telemétricas, cedendo ao Igam cota para aquisição | 30000000 | Orçamento IGAM | Alta | Alta | Em andamento |  |  | 30 Estações | 70 Estações | 100 Estações | 100 Estações | GMHEC/IGAM |  | Sim
Recursos Hídricos | Monitoramento Hidrológico | Operação RHN | Parceria para operação da RHN/ANA com o IGAM | Operação de estações da RHN/ANA pelo IGAM | Termo de Adesão ao Pacto pela Governança da Água e respectivo Plano de Ações | i) Operação das estações da RHN/ANA; ii) Suporte ao processo de planejamento e otimização da RHN/ANA (sinergia com as estações da ANA, do Estado, do Setor Elétrico, dos CBHs, entre outras); iii) Envio e disponibilização dos dados e informações de monitoramento à ANA, para publicação no SNIRH; e iV) Receber, por meio de cessão ou doação, bens e equipamento da ANA destinados à execução das atividades. | i) Destinar e permitir o uso de bens e equipamentos para operação da RHN/ANA no Estado; ii) Articulação com o Estado para o planejamento e otimização da RHN/ANA (sinergia com as estações da ANA, do Estado, do Setor Elétrico, dos CBHs, entre outras) | Não se Aplica | Orçamento ANA (equipamentos) e Orçamento IGAM (mão de obra) | Alta | Alta | Em andamento | Atividade contínua |  | 66 estações | 66 estações | 66 estações | 66 estações | IGAM | SGH/ANA | S |  | Operação de parte das estações da RHN/ANA na Bacia 61 - Rio Grande, englobando os serviços de medição de vazão, inspeção e manutenção das estações, nivelamento de réguas, levantamento transversal, coleta dos boletins hidrológicos e pagamento de observadores.
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | Sistema de Acompanhamento de Reservatórios | Apoio técnico e instrumental para viabilizar o monitoramento de reservatórios considerados estratégicos no Estado. | Monitoramento sistemático de variáveis associadas a reservatórios de usos múltiplos, e disponibilização dos dados e informações geradas à sociedade no SAR, incluindo novos reservatórios considerados estratégicos no Estado | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | i) operação e manutenção das estações hidrológicas; ii) seleção e treinamento de observadores hidrológicos; iii) Disponibilização ou envio de dados para o sistema SAR | i) disponibilização de aplicativo para registro e envio dos dados de monitoramento; ii) disponibilização dos dados no SAR; | a definir | Orçamento ANA | Alta | Alta | Em andamento | Atividade contínua | Atividade contínua | Envio contínuo de dados para o sistema SAR | Envio contínuo de dados para o sistema SAR e definição dos novos reservatórios a serem incorporados no SAR | Envio contínuo de dados para o sistema SAR e incorporação de novos reservatórios no SAR | Envio contínuo de dados para o sistema SAR | IGAM | SOE | S | S | Monitoramento de reservatórios considerados estratégicos no Estado, incluindo os da região metropolitana de Belo Horizonte (Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul). Os dados de monitoramento serão enviados para o sistema HidroObserva por meio de aplicativo, o que visa alimentar diariamente o Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR, diminuindo as falhas no banco de dados. Será avaliada junto a ANA a possibilidade de inserção de outras barragens no Estado, incluindo as da COPASA.
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | Atlas de Vulnerabilidade a Inundações | Atualizar o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações | Validação da metodologia de atualização do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações e validação dos resultados | Acordo de Cooperação ANA-IGAM para gestão de eventos críticos e sala de situação | Disponibilização de informações existentes sobre inundações e áreas vulneráveis a inundações, e validação dos resultados | Disponibilizar metodologia e proposta de atualização do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações no Estado | a definir | a definir | Alta | Alta | Em andamento | 2023 | 2026 | Não se Aplica | Elaboração, discussão e validação da proposta de atualizaçao do Atlas de Vulnerabilidade no Estado | Atualizaçao do Atlas de Vulnerabilidade no Estado | Não se Aplica | IGAM | SOE | N |  | Ação prevista no 8° semestre de execução do ACT da Sala de Situação (Meta 1.3) - Melhoria da escala e atualização do Atlas de Vulnerabilidade a Inundação
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | Sala de Situação | Promover a integração da Sala de Situação do Estado com a Sala de Situação da ANA e Promover a integração dos órgãos e instituições de apoio aos serviços prestados pela Sala de Situação (Cemaden, CPRM/SGB, Inmet, defesa civil, etc) | Novo ACT contendo o Plano de Trabalho para os próximos cinco anos em trâmites internos na ANA para ser assinado (parte técnica já pactuada entre ANA e estado) e apoio à elaboração de Protocolo Conjunto em casos de eventos hidrológicos | Acordo de Cooperação ANA-IGAM para gestão de eventos críticos e sala de situação | a) participar de treinamentos ofertados pela ANA sobre a operação da Sala de Situação e seus sistemas de prevenção e minimização de efeitos de eventos hidrológicos críticos (secas e inundações); f) Participar das reunião de integração e de estabelecimento de protocolo de atuação conjunta b) promover e participar da implantação de sistemas que visem à prevenção e minimização dos efeitos de eventos hidrológicos críticos e do intercâmbio de informações, inclusive daquelas geradas pelos sistemas de alerta já implantados e sob responsabilidade dessa entidade; c) estruturar e manter equipes de escritório própria ou de apoio para operação de sistemas que visem à prevenção e minimização dos efeitos de eventos hidrológicos críticos, bem como destinar local e estrutura apropriada para o funcionamento da Sala de Situação ou centro de monitoramento do Estado; d) promover e participar do processo de melhoria da escala e atualização dos mapas de vulnerabilidade a inundações, integrantes do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, e disponibilizá-los no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos; e) participar do Programa Monitor de Secas no papel que lhe couber, em articulação com a instituição central (ANA), visando à elaboração do mapa mensal e sua utilização para o monitoramento e gestão de secas no Estado; f) Prarticipar das reunião de integração e de estabelecimento de protocolo de atuação conjunta. | a) capacitar equipes do estado na operação da Sala de Situação e seus sistemas de prevenção e minimização de efeitos de eventos hidrológicos críticos (secas e inundações); b) promover e participar do processo de melhoria da escala e atualização dos mapas de vulnerabilidade a inundações, integrantes do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, e disponibilizá-los no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos; c) apoiar os estados no desenvolvimento de produtos e estratégias que visem à prevenção e à minimização de efeitos de eventos hidrológicos críticos (secas e inundações); e d) apoiar o estado no papel que couber à instituição estadual como partícipe do Programa Monitor de Secas. | a definir | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento | 2023 | 2028 | Não se Aplica | Definir e implementar protocolo de integração e atuação conjunta para gestão de eventos críticos das salas de situação e ações previstas Acordo de Cooperação ANA-IGAM para gestão de eventos críticos e sala de situação | Conforme Acordo de Cooperação ANA-IGAM para gestão de eventos críticos e sala de situação | Conforme Acordo de Cooperação ANA-IGAM para gestão de eventos críticos e sala de situação | IGAM | SOE | S | S | Apoio ao planejamento e à promoção de ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações em rios e reservatórios, por meio da implementação de ações de integração e modernização das redes hidrometeorológicas situados no Estado. Existem metas a serem cumpridas durante os 5 anos de execução do ACT, que deverão ser distribuídas de acordo com a assinatura do mesmo.
Recursos Hídricos | Planos, Estudos e Informações | Águas Subterrâneas | Proposição regulatória integrada (rio/aquífero) e compartilhada(Estados/União) na bacia do rio Carinhanha | Não se Aplica | TED | Participação das reuniões para discussão e elaboração da proposição regulatória, para posterior implementação das definições. | Não se Aplica | 2993145.5 | Orçamento ANA | Alta | Alta | A iniciar |  |  | Elaboração de minuta da proposta de Resolução | Ajustes e aprovação de Resolução | Implementação | Implementação | DPLR/GERUR | SPP/SRE | sim |  | Estudos para Implementação da Gestão Integrada de Águas Superficiais e Subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Sub-bacias dos Rios Verde Grande e Carinhanha (BA/MG); No estado de Minas Gerais, as bacias pilotos são as duas do projeto: do rio Carinhanha e do rio Verde Grande. Um dos principais resultados da avaliação de detalhe será a elaboração de proposta regulatória, envolvendo águas superficiais e subterrâneas, com articulação institucional entre Estados (MG e BA) e União.
Recursos Hídricos | Planos, estudos e Informações | Planos | Elaborar Planos Integrados de Recursos Hídricos (PIRHs) e Planos de Ações de Recursos Hídricos (PARHs) em bacias compartilhadas, com ciclos de implementação, focados na agenda de recursos hídricos e contemplando a pactuação entre os órgãos gestores e agências de água ou entidades delegatárias sobre as ações de curto prazo. | 1) Construção de um único processo de planejamento nas bacias dos rios Paranaíba e São Francisco. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Não se Aplica | Não se Aplica | a definir | Cobrança Federal | Alta | Alta |  |  |  | Não se Aplica | Estratégias para o Paranaíba e São Francisco pactuadas com o Estado. | Elaboração dos planos do São Francisco e Paranaíba de forma integrada | Elaboração dos planos do São Francisco e Paranaíba de forma integrada | DPLR/GPLAN | SPP | s |  | Plano Integrado de Recursos Hídricos e Plano de Ações das bacias de rios afluentes (PIRH e PARH) das bacias dos rios Paranaíba e São Francisco, com Manual Operativo elaborados
Recursos Hídricos | Planos, estudos e Informações | Planos | Revisar Manuais Operativos (MOPs) ao final de cada ciclo de implementação, para orientar a implementação e avaliação dos planos, de forma integrada ao Plano de Aplicação Plurianual (PAP), vinculando os planos de aplicação dos recursos da cobrança ao plano da bacia (PIRH Grande) | 1) Integração dos 8 Planos Diretores de Recursos Hídricos ao PIRH Grande. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Não se Aplica | Não se Aplica | 503879 | Orçamento ANA | Média | Média | em andamento |  |  | Estratégias para a construção de um processo de planejamento efetivamente integrado na bacia do rio Grande. | MOP único na bacia do rio Grande | Não se Aplica | Não se Aplica | DPLR/GPLAN | SPP | S |  | Manual operativo revisado para a bacia do Grande.
Recursos Hídricos | Planos, estudos e Informações | Enquadramento | Enquadrar os corpos d´águas em bacias de especial interesse para gestão dos recursos hídricos. | 1- Estratégias para o enquadramento na bacia do rio São Francisco; 2) Elaboração do Enquadramento na Bacia Rio Paranaíba; 3) Elaboração do Enquadramento na Bacia do Rio Paraíba do Sul | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Não se Aplica | Não se Aplica | a definir | Cobrança Federal | Alta | Alta | em andamento |  |  | Não se Aplica | Elaboração de estratégias para o acompanhamento das propostas de enquadramento nas bacias do rios Paranaíba e São Francisco; Acompanhamento do Diagnóstico e Prognóstico do enquadramento na bacia do rio Paraíba do Sul | Acompanhamento das propostas de enquadramento nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Paranaíba e São Francisco | Acompanhamento das propostas de enquadramento nas bacias dos rios Paranaíba e São Francisco |  | SHE |  |  | Enquadramento nas Bacias dos Rios São Francisco, Paranaíba e Paraíba do Sul
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Unificação das Bases de Dados | Unificar as bases de dados de disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas compartilhadas | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na bacia do rio Paraíba do Sul | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | 1200000 | Cobrança Federal | Alta | Alta | em andamento |  |  | Definição de estratégias para a unificação das Bases de disponibilidade hídrica na bacia do rio Paraíba do Sul. | Acompanhar os estudos para unificação das bases de dados de disponibilidade hídrica na bacia do rio Paraíba do Sul. | Incorporação dos resultados do estudo de disponibilidade hídrica na tomada de decisão. | Não se Aplica | DPLR/GERUR | SHE | sim |  | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Doce; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio São Francisco (PIRH Paranaíba?).
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Unificação das Bases de Dados | Unificar as bases de dados de disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas compartilhadas | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na bacia do rio São Francisco | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | a definir | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento |  |  | Não se Aplica | Definição de estratégias para a unificação das Bases de disponibilidade hídrica na bacia do rio São Francisco. | Acompanhar os estudos para unificação das bases de dados de disponibilidade hídrica na bacia do rio São Francisco | Incorporação dos resultados do estudo de disponibilidade hídrica na tomada de decisão. | DPLR/GERUR | SHE | sim |  | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Doce; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio São Francisco (PIRH Paranaíba?).
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Unificação das Bases de Dados | Unificar as bases de dados de disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas compartilhadas | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na bacia do rio Paranaíba. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | 1) Contratação de consultoria especializada para realização dos estudos 2)Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | 1) Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | 1000000 | Igam | Alta | Alta | a iniciar |  |  | Não se Aplica | Definição de estratégias para a unificação das Bases de disponibilidade hídrica na bacia do rio Paranaíba. | Acompanhar os estudos para unificação das bases de dados de disponibilidade hídrica na bacia do rio Paranaíba. | Incorporação dos resultados do estudo de disponibilidade hídrica na tomada de decisão. | DPLR/GERUR | SHE | sim |  | Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Doce; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul; Bases de dados de disponibilidade hídrica unificadas na Bacia do Rio São Francisco (PIRH Paranaíba?).
Recursos Hídricos | Regulação e Fiscalização | Unificação das Bases de Dados | Estimar demanda e balanço hídrico de referência no PBS | 1) Demandas e balanço hídrico de referência na bacia do rio Paraíba do Sul. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Participação das reuniões para discussão e acompanhamento dos estudos, para posterior implementação das definições. | Não se Aplica | 1500000 | Cobrança Federal | Alta | Alta | em andamento |  |  | Definição de estratégias para a unificação das Bases de demandas e balanço hídrico de referência na bacia do rio Paraíba do Sul. | Acompanhar os estudos para a unificação das Bases de demandas e balanço hídrico de referência na bacia do rio Paraíba do Sul. | Acompanhar os estudos para a unificação das Bases de demandas e balanço hídrico de referência na bacia do rio Paraíba do Sul. | Incorporação dos resultados do estudo para unificação das bases de demandas e balanço hídrico de referência na bacia do rio Paraíba do Sul. | DPLR/GERUR | SHE |  | sim | Bases de dados de demanda e balanço hídrico unificadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul; Bases de dados de demanda e balanço hídrico unificadas na Bacia do Rio São Francisco; Bases de dados de demanda e balanço hídrico unificadas na Bacia do Rio Doce (PIRH Paranaíba?).
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | Mudanças Climáticas | Avaliar o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos, incluindo os eventos extremos de seca e cheias, com vistas ao apoio à definição de estratégias de adaptação na gestão de recursos hídricos. | Não se Aplica | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Não se Aplica | Não se Aplica | a definir | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento |  |  | Não se Aplica | Definição de estratégias para avaliar o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos. | Compartilhamento de estudos, experiencia no tema, ações de capacitação já efetivadas, além de trabalhar em conjunto nos esforços que precisaremos fazer em direção a adaptação e resiliência no setor de recursos hídricos. | Compartilhamento de estudos, experiencia no tema, ações de capacitação já efetivadas, além de trabalhar em conjunto nos esforços que precisaremos fazer em direção a adaptação e resiliência no setor de recursos hídricos. |  | SHE
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | Monitor de Secas | Promover a melhoria no processo de validação no estado | Estabelecer uma rede de observadores e definir gatilhos de seca ligados a plano de contigências no estado, o que poderá trazer informações dos impactos de campo para auxiliar a validação | Termo de Adesão | a) Observar o cumprimento do calendário mensal do Monitor de Secas; b) Analisar os dados e indicadores encaminhados pela Instituição Central (IC) e traçar os rascunhos do Mapa do Monitor de Secas, seguindo os conceitos, premissas e orientações do Programa; c) Comunicar à IC dados suspeitos ou contraditórios no pacote de dados que possam prejudicar as análises; d) Participar das reuniões de autoria agendadas pela IC, bem como de outras interações necessárias com seus pares; e) Elaborar o resumo explicativo que constitui o texto da narrativa mensal para publicação do Mapa do Monitor de Secas, segundo as orientações da IC; f) Receber os formulários de validação dos Estados e promover os ajustes necessários nos rascunhos do Mapa do Monitor de Secas, até chegar à sua versão final; g) Participar de oficinas e treinamentos promovidos pela IC; h) Acatar eventuais alterações no traçado do Mapa do Monitor de Secas promovidas pela IC ao dirimir conflitos de opinião nas fronteiras entre os Estados; i) Validar os rascunhos dos mapas produzidos pela equipe de autoria, seguindo os conceitos, premissas e orientações do Programa; j) Registrar, nos formulários de validação, os comentários e justificativas que levaram a concordar ou discordar do traçado proposto pelos autores; k) Considerar em sua análise os dados a que tiver acesso e as informações provenientes da rede de observadores; l) Identificar, mobilizar e treinar instituições que possam contribuir com a função de observadores na condição de parceiros do Programa em âmbito estadual, com o apoio da IC; m) Manter cadastro atualizado dos observadores, recepcionar e arquivar os formulários de observação e repassá-los para a IC, conforme o protocolo estabelecido; n) Indicar novos parceiros que possam contribuir com o Programa em âmbito estadual e colaborar para sua mobilização e engajamento; o) Coletar evidências em campo sobre os impactos decorrentes de secas para embasar a validação dos mapas; p) Preencher e enviar os formulários de observação ao ponto focal de validação do Estado, mensalmente, nos prazos determinados, conforme o protocolo estabelecido; q) Zelar pela veracidade das informações prestadas pela sua rede de observadores, garantindo que não haja conflitos de interesse; r) Participar do processo de integração do Monitor de Secas com as Salas de Situação Estaduais, incentivando a utilização do Monitor como ferramenta para a gestão de secas e/ou sua contribuição para o processo de elaboração e validação dos mapas do Monitor; s) Observar, nas ações promocionais e de divulgação do Monitor de Secas e seus produtos, as orientações do Manual da Identidade Visual do Monitor de Secas; t) Apoiar o Programa do Monitor de Secas no âmbito de suas atribuições e conforme articulação com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Manter o programa e exercer as atividades de instituição central do Monitor de Secas | 0 | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento | 2018-11-01 | Atividade contínua | Não se Aplica | Definir rede de observadores e ações conforme Termo de Adesão ao Monitor de Secas | Conforme Termo de Adesão ao Monitor de Secas | Implementar gatilhos de seca ligados a planos de contigência e executar ações conforme Termo de Adesão ao Monitor de Secas | IGAM | SOE | S | S | O estado integra o Monitor de Secas desde dezembro de 2018. Termo de adesão ao programa monitor de secas. Minas foi o primeiro estado a participar da expansão do monitor para regiões além do Nordeste do Brasil, iniciando o processo como validador do mapa em novembro de 2018. A partir de setembro de 2019 o IGAM iniciou o treinamento processo elaboração do mapa passando a integrar a equipe de autoria do Mapa em janeiro de 2020. Autor (Regiões Sul e Sudeste do Brasil), Validador (Minas Gerais) e Observador (Minas Gerais)
Recursos Hídricos | Eventos Hidrológicos Críticos e Adaptação à Mudança Climática | GT Vazões | Cooperação técnica para viabilizar obras de infraestrutura hídrica visando o controle de cheias e secas na bacia do rio Paraíba do Sul, com destaque aos seus afluentes localizados em Minas Gerais (Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé). | Discussões técnicas no âmbito do GT Vazões | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Participação das reuniões técnicas no âmbito do GT Vazões. | Participação das reuniões técnicas no âmbito do GT Vazões. | 0 |  | Alta | Alta |  |  |  | Não se Aplica | Elaboração de estratégias, no âmbito do GT Vazões, visando alavancar recursos para as intevenções necessárias. | Implementação das estratégias. | Implementação das estratégias. |  |  |  |  | Cooperação técnica para viabilizar obras de infraestrutura hídrica visando o controle de cheias e secas na bacia do rio Paraíba do Sul, com destaque aos seus afluentes localizados em Minas Gerais (Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé).
Recursos Hídricos | Conservação e Uso Racional da Água | Programa Produtor de Água | Apoiar o estado na estruturação e acompanhamento dos programas no território mineiro | Não se Aplica | ACT | Estruturar o PPA em Minas Gerais e apoiar na sua execução | Não se Aplica | 8378706.86 | Orçamento ANA | Alta | Alta | a iniciar |  |  | Não se Aplica | Conforme ACT do Produtor de Água | Conforme ACT do Produtor de Água | Conforme ACT do Produtor de Água |  | SPP |  |  | Foram apoiadas 25 iniciativas do Produtor de Água no estado, sendo 11 contratos de repasse vigentes e 9 vigentes com PSA. ACT com IGAM, SEMAD para o fortalecimento das ações do Produtor de Água no estado.
Recursos Hídricos | Planos, Estudos e Informações | SNIRH | Envio de dados e informações solicitadas no âmbito da META FEDERATIVA I.3 - PROGESTÃO | Preenchimento/envio de dados estaduais sobre nove temas relacionados à situação e gestão de recursos hídricos para: (1) 2º ciclo Progestão: subsidiar a elaboração dos relatórios Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil e agregar dados ao SNIRH; (2) 3º ciclo Progestão: subsidiar a elaboração dos relatórios Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil e agregar dados ao SNIRH por meio da compatibilização e integração de uma base de dados geoespaciais sobre recursos hídricos, padronizada a nível nacional, seguindo a metodologia da Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET EDGV), da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, adaptada para dados de recursos hídricos, denominada ET EDGV-RH, alinhada à proposta da INDE-RH - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais sobre Recursos Hídricos. | Contrato ProGestão | 1 - Preenchimento/envio dos dados no prazo, formato e padrão solicitados; 2 - Envio da justificativa em caso de não preenchimento dos dados | 1 - Envio de Ofício ao Estado, especificando os dados (atributos) a serem preenchidos, prazo e padrão de atendimento; 2 - Certificação do Estado no âmbito do Progestão; 3 - Sistematização das informações para elaboração do relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil e atualização do SNIRH. | ver SAS | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento (Progestão 2) / a iniciar (Progestão 3) | 2023 (5º período - Progestão 2) | fim contrato - Progestão 3 | Progestão 2: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, conforme tabelas modelo, para subsidiar a elaboração dos relatórios Conjuntura e a atualização do SNIRH | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, seguindo a padronização da EDGV-RH, para compatibilização e integração em uma base de dados geoespaciais sobre recursos hídricos a nível nacional | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, seguindo a padronização da EDGV-RH, para compatibilização e integração em uma base de dados geoespaciais sobre recursos hídricos a nível nacional | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, seguindo a padronização da EDGV-RH, para compatibilização e integração em uma base de dados geoespaciais sobre recursos hídricos a nível nacional | Instituto Mineiro de Gestão das Água - IGAM | COAPP/SAS, CCOGI/SHE | sim | sim | Programa de Fortalecimento do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - META FEDERATIVA I.3
Recursos Hídricos | Governança e Sustentabilidade Financeira | Procomitês | Acompanhamento da participação do Estado de Minas Gerais no Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas visando o seu funcionamento regular, a implementação dos Instrumentos da PNRH e o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos | Monitorar o cumprimento de metas do Procomitês ao longo dos cinco períodos anuais de implementação | Contrato ProGestão | Responsabilizar-se pela organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários em apoio aos seus comitês de bacia visando o cumprimento das metas pactuadas no âmbito dos 6 Componentes do programa: Funcionamento Regular; Capacitação dos Membros; Comunicação; Cadastro de Informações nos Sistemas da ANA; Implementação dos Instrumentos da PNRH; e Acompanhamento pelo CERH | Propor no Orçamento Geral da União os recursos necessários ao Procomitê; divulgar o Procomitê; realizar as oficinas de pactuação das metas, efetuar a certificação anual do alcance de metas e transferir à entidade estadual as parcelas do contrato. | 3000000 | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento | 2020-12-01 | 2025-09-01 | Colocar atas, resoluções , outros normativos e mandatos vigentes no sistema cinco; entregar plano de trabalho e relatório de atividades anuais; monitorar a implementação do plano de capacitação e comunicação; articular o processo de certificação com os 13 Comitês inscritos no programa | Colocar atas, resoluções , outros normativos e mandatos vigentes no sistema cinco; entregar plano de trabalho e relatório de atividades anuais; monitorar a implementação do plano de capacitação e comunicação; articular o processo de certificação com os 13 Comitês inscritos no programa | Colocar atas, resoluções , outros normativos e mandatos vigentes no sistema cinco; entregar plano de trabalho e relatório de atividades anuais; monitorar a implementação do plano de capacitação e comunicação; articular o processo de certificação com os 13 Comitês inscritos no programa | Não se Aplica | Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias e a Articulação Institucional - GECBH | SAS | Sim | Sim | O estado de Minas Gerais firmou contrato com o programa em 2020 e se encontra no 4º período de implementação
Recursos Hídricos | Governança e Sustentabilidade Financeira | Progestão | Assinatura do novo contrato para inicio do Ciclo 3. | Assinatura do novo contrato para inicio do Ciclo 3 e execução das metas previstas (2024 - 2028). | Contrato ProGestão | Acompanhamento das atividades propostas; atendimento das metas federativas; atendimento das metas estaduais; atendimento aos fatores de redução; Plano de aplicação plurianual - PPA | Acompanhar a execução; Prestar apoio técnico; Certificação do PROGESTÂO; Repasse de recursos. | 6538920 | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento | 2024 | 2028 | Discussão do Novo Quadro de Metas das variáveis de gerenciamento estadual. | Aprovar o Novo Quadro de Metas no CERH-MG, o Plano de Aplicação Plurianual com recursos do Progestão (PPA-PROGESTÃO) e executar as ações previstas para 1º período do ciclo 3. | Executar as ações e atividades previstas para o 2º período do ciclo 3 - metas federativas, estaduais, PPA Progestão e Fatores de Redução | Executar as ações e atividades previstas para o 3º período do ciclo 3 - metas federativas, estaduais, PPA Progestão e Fatores de Redução | IGAM | SAS | Sim | Sim | Programa de Fortalecimento do Pacto Nacional pela Gestão das Águas.
Recursos Hídricos | Governança e Sustentabilidade Financeira | Capacitação | Apoio na elaboração e implementação da programação anual sobre Educação e Capacitação em diálogo com o plano de capacitação do Progestão | 1) Programação anual sobre Educação e Capacitação | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Não se Aplica | Não se Aplica | a definir |  | Alta | Alta |  |  |  | Não se Aplica | Elaborar programação anual sobre Educação e Capacitação | Elaborar e implementar programação anual sobre Educação e Capacitação | Elaborar e implementar programação anual sobre Educação e Capacitação |  | SAS |  | S | Apoio da ANA na elaboração e implementação da programação anual sobre Educação e Capacitação do Estado.
Saneamento | Planos, Estudos e Informações | Saneamento | Apoio técnico e instrumental para viabilizar a elaboração do plano de capacitação do saneamento básico e realização de capacitações sobre a regulação de serviços de saneamento básico (regulação técnica, regulação econômica, regulação contratual e governança regulatória) | 1) Promover 3 ou mais eventos de capacitação, comunicação e articulação em temas afetos a regulação dos serviços de saneamento básico previstas no Plano de Capacitação em Regulação no Saneamento Básico ANA e/ou das normas de referência produzidas pela ANA. 2) Apoiar na articulação junto a SNS/Mcidades para promover ações de apoio técnico e capacitação sobre o preenchimento do (SNIS) e com operadores de ETAs e ETEs no estado de Minas Gerais. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | 1) Mobilização e divulgação para os municípios mineiros. 2) Mobilização e divulgação para os municípios mineiros e prestadores de serviços de saneamento; 3) articulação em parceria com a ANA junto a SNS/Mcid. para oferta de apoio técnico e capacitação em temas específicos. | 1) Execução da capacitação e certificação dos municípios. 2) Execução da capacitação e certificação dos operadores de ETAs e ETEs (Todos os cursos da ANA são certificados). | a definir | a definir | Alta | Alta | a definir | 2024 | Atividade contínua | Não se Aplica | 1) 100 municípios. 2) 40 operadores | 1) 200 municípios. 2) 60 operadores | 1) 300 municípios. 2) 100 operadores | SEMAD/SUSAB avaliar apoio da Arsae-MG | SSB | N | N | 1)Realizar a capacitação em municípios de Minas Gerais sobre como preencher as informações de saneamento municipal no SNIS. 2)Realizar a capacitação de operadores de ETAs e ETEs no estado de Minas Gerais.
Infraestrutura Hídrica |  | Segurança de Barragens | Fiscalização de Segurança de Barragens definida no PROGESTÂO - META I.5 | Fiscalização de Segurança de Barragens definida no PROGESTÂO - META I.5 | Contrato ProGestão | Critério de I a IV - a) Aumento de 3% no cadastro de novas barragens no SNISB considerando o número de barragens já cadastradas no RSB 2022; b) Melhoria das faixas do Índice de Completude da Informação – ICI, no SNISB, em 10% das barragens cadastradas no RSB 2022; c) Preencher, até 28 de fevereiro de 2024, o Formulário com informações complementares* para o Relatório de Segurança de Barragens (RSB); d) Envio das manchas de inundação, desenvolvidas para fins de avaliação do DPA, das barragens classificadas quanto ao DPA e constantes no SNISB, em formato shape file, contendo o respectivo código do SNISB; Critério V – a) O Estado deve regulamentar, caso ainda não tenha feito, os artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12 quanto à periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, as definições de DPA e CRI, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança de Barragem (PSB), Inspeções Regular e Especial, Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE); b) O Estado deve atualizar seus regulamentos, caso ainda não tenha feito, para compatibilizá-los com as Resoluções do CNRH. Critério VI – a) Elaborar Relatório Estadual de Segurança de Barragens - RESB com no mínimo 10 páginas, para divulgação da implementação da política de segurança de barragens no estado, contendo as seguintes informações: cadastro, classificação, Plano de Segurança, regulamentação, Fiscalização, diagnóstico da situação das barragens, conclusões e recomendações, e disponibilizá-lo na página eletrônica do fiscalizador; b) Promover 3 ou mais eventos de capacitação, comunicação e articulação em segurança de barragens envolvendo a equipe técnica estadual, defesa civil, sociedade e demais atores afetos à PNSB; Critério VII - Elaborar Nota ou Parecer Técnico e anexá-lo ao Relatório Progestão, contendo: Avaliação do Plano Anual de Fiscalização 2023 (PAF 2023) e Proposta do Plano Anual de Fiscalização 2023 (PAF 2024). Critério VIII - Apresentar, como anexo ao Relatório Progestão, a tabela modelo da ANA com todas as colunas preenchidas, contendo as principais informações e encaminhamentos decorrentes das fiscalizações realizadas em 2023 (atividades de campo ou de escritório), as principais anomalias encontradas e ações realizadas visando saná-las. | certificação do cumprimento da meta | Ver SAS | Orçamento ANA | Alta | Alta | em andamento | 2023 (5º período - Progestão 2) | fim contrato - Progestão 3 | Progestão 2: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, conforme tabelas modelo, para comprovar o cumprimento das metas. | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, conforme tabelas modelo, para comprovar o cumprimento das metas. | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, conforme tabelas modelo, para comprovar o cumprimento das metas. | Progestão 3: Preenchimento/Envio dos dados solicitados em formatos e padrões específicos, conforme tabelas modelo, para comprovar o cumprimento das metas. | IGAM | SFI/SRB | S | S | 757 barragens cadastradas em MG - A ANA realizou ações de cadastro georreferenciado das barragens existentes na Bacia hidrográficas do Rio São Marcos. 07 barragens atualmente fiscalizadas pela ANA no Estado, contudo no âmbito do PROGESTÃO trabalha-se questões sobre fiscalização de segurança de barragens atribuidas aos estados _ Meta I.5
Saneamento | Regulação e Fiscalização | Saneamento | Com a aprovação da Lei nº 14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico passa a ser responsável por editar normas de referência para o setor do saneamento básico em seus quatro componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Essas regras de caráter geral deverão ser observadas pelas entidades reguladoras de saneamento básico infranacionais (ERIs - municipais, intermunicipais, distrital e estaduais) em sua atuação regulatória, como condição para acesso aos recursos financeiros da União. | ANA elaborar e submeter à paricipação social as normas de referência para o setor do saneamento, conforme sua agenda regulatória. Arsae-MG contribuir em Audiências e Consultas Públicas para a construção das Normas de Referência da ANA para água e esgoto. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Arsae contribuir em Audiências e Consultas Públicas para a construção das Normas de Referência da ANA para água e esgoto. | Elaborar e submeter à paricipação social as normas de referência para o setor do saneamento. | 0 | Não se aplica | Alta | Média | Em andamento |  |  | contribuir em todas as consultas e audiências públicas disponibilizadas pela ANA para o eixo Água e Esgoto | contribuir em todas as consultas e audiências públicas disponibilizadas pela ANA para o eixo Água e Esgoto | contribuir em todas as consultas e audiências públicas disponibilizadas pela ANA para o eixo Água e Esgoto | contribuir em todas as consultas e audiências públicas disponibilizadas pela ANA para o eixo Água e Esgoto | Arsae-MG
Saneamento | Regulação e Fiscalização | Saneamento | Um dos desafios relacionado à nova atribuição da ANA refere-se ao fortalecimento institucional das ERIs, para que estejam aptas a recepcionar as normas de referência da ANA, fiscalizar os operadores e o atingimento das metas de universalização do setor. Para fazer frente a esse desafio, uma das normas de referência abordará os temas de Governança das ERIs. Nesse normativo, ainda em elaboração, será prevista padrões a serem alcançadas pelas ERIs a partir de metas e indicadores. Para o alcance desses padrões está prevista implementação de um programa de pagamento de resultados – PróSaneamento, em que a ANA apoiará as ERIs desde sua estruturação, passando por capacitações nas NRs, consultorias e demais atividades para troca de experiências e fortalecimento institucional. | ANA publicar as normas de referência para o setor do saneamento, conforme sua agenda regulatória. Arsae-MG buscar tempestiva convergência às Normas de Referência emitidas pela ANA para os eixos água e esgoto. | Plano de Ação do Pacto de Governança da Água | Arsae-MG buscar convergência tempestiva nas NRs emitidas pela ANA | ANA publicar as normas de referência para o setor do saneamento, conforme sua agenda regulatória. | 0 | Não se aplica | Alta | Alta | Em andamento |  |  | Ajustar normativos infranacionais de água e esgoto às NRs da ANA no prazo de até 365 dias após sua publicação | Ajustar normativos infranacionais de água e esgoto às NRs da ANA no prazo de até 365 dias após sua publicação | Ajustar normativos infranacionais de água e esgoto às NRs da ANA no prazo de até 365 dias após sua publicação | Ajustar normativos infranacionais de água e esgoto às NRs da ANA no prazo de até 365 dias após sua publicação | Arsae-MG